Consiglio Regionale della Puglia

Al Presidente del Consiglio Regionale

Interrogazione urgente

Oggetto:	Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020

Premesso

- Che il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020, principale strumento di programmazione e di finanziamento del sistema agricolo ed agroalimentare pugliese, è stato approvato dalla Giunta Regionale con delibera n 2424 del 30 dicembre 2015 (BURP N 3 DEL 19/01/2016);

- Che il quadro finanziario è così articolato

| MISURE | DOTAZIONE FINANZIARIA (EURO) |
| --- | --- |
| M01 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art.14) | 25.000.000 |
| M02 Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art.15) | 33.000.000 |
| M03 Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art.16) | 8.000.000 |
| M04 Investimenti in immobilizzazioni materiali (art.17) | 535.000.000 |
| M05 Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (art.18) | 20.000.000 |
| M06 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art.19) | 170.000.000 |
| M07 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (art.20) | 2 e 0.000.000 |
| M08 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste(artt da 21 a 26) | 110.000.000 |
| M09 Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art.27) | 5.000.000 |
| M10 Pagamenti agro-climatico-ambientali (art.28) | 233.000.000 |
| M11 Agricoltura biologica (art.29) | 208.000.000 |
| M16 Cooperazione (art.35) | 65.000.000 |
| M19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER – (SLTP- Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo) (art.35) | 158.000.000 |
| M20 ASSISTENZA TECNICAAA | 37.880.992 |
| TOTALE | 1.637.880.992 |

- Che ad oggi la situazione relativa ai bandi con riferimento alle singole misure dovrebbe essere la seguente:

Mis. 4.1.a Investimenti aziende agricole e zootecniche

- Bando pubblicato il 28/07/2016 (BURP 87/2017) ad oggi, dopo varie proroghe, ancora aperto a causa di problemi legati al portale regionale EIP (Elaborato Informatico Progettuale). Peraltro la dotazione di circa 60 milioni di euro appare insufficiente rispetto alle reali esigenze.

Mis. 4.1.8 Investimenti aziende agricole dei giovani agricoltori

- Bando ad oggi non ancora pubblicato.

Mis. 4.2 Investimenti aziende agroalimentari

- Bando ad oggi non ancora pubblicato.

Mis. 5 Ripristino potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione

- Misura destinata al sostegno di aziende agricole colpite dalle recenti calamità o dal batterio “Xylella fastidiosa”. Ad oggi non risultano erogati stanziamenti

a sostegno di aziende agricole, vivaistiche e vitivivaistiche.

Mis. 6 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

- Risultano bloccati i fondi per il primo insediamento di giovani agricoltori, formazione, agriturismi e B&B, finanziamenti per le organizzazioni di produttori.

Mis. 6.1. Aiuto all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori e altre sottomisure comprese nel pacchetto giovani

- Bando pubblicato il 28/07/2016 (BURP 248/2016), ad oggi ancora aperto a causa di problemi legati al portale regionale EIP. Questo primo bando ha una dotazione di circa 40 milioni di euro. Rischia di essere compromessa la nascita di nuove piccole aziende agricole e di iniziative di giovani imprenditori. Peraltro la dotazione appare insufficiente rispetto alle reali esigenze.

Mis. 6.4 Diversificazione in attività extra agricola

- Bando pubblicato il 13/04/2016, ma di fatto non operativo a causa di problemi legati al portale regionale EIP .

Mis. 10 Agroambiente

- Operazione 10.1.1 (bando 2016) produzione integrata: domande arrivate oltre 1.000, finanziate tutte, ad oggi nessuna azienda ha ricevuto decreto di approvazione e premio.

- Operazione 10.1.2 (bando 2016) incremento sostanza organica: domande arrivate oltre 4.000, finanziate 102, ad oggi nessuna azienda ha ricevuto decreto di approvazione e premio. A fronte delle domande presentate, con 3mln di euro potranno essere soddisfatte solo 55 richieste, mentre per la copertura totale delle richieste sarebbero necessari 100mln di euro.

- Operazione 10.1.3 (bando 2016) agricoltura conservativa: domande arrivate oltre 700, finanziate tutte, ad oggi nessuna azienda ha ricevuto decreto di approvazione e premio.

Nel 2017 sono stati pubblicati nuovi bandi riferiti alle operazioni 10.1.1 e 10.1.2 con scadenza 15/06/2017.

Mis. 11.1 Introduzione agricoltura biologica

- Determina dell’Autorità di Gestione n.50 dell’1/4/2016,  ad oggi non esiste alcuna graduatoria di finanziamento e le domande sono notevolmente superiori alla disponibilità finanziaria (oltre 4.000).

Mis. 16.1 Innovazione

- Determina dell’Autorità di Gestione n.247 del 22/7/2016: non ancora disponibili le graduatorie di ammissibilità e ciò condiziona la possibilità di pubblicare il bando relativo alla realizzazione di progetti pilota.

Mis. 19 GAL

- Vicenda caratterizzata da ricorsi, bandi pubblicati e revocati, ancora oggi La Puglia non dispone di GAL riconosciuti. A ciò si aggiunga che i Comuni che hanno presentato ricorso al Tar contro l’esclusione dalla programmazione, hanno ottenuto pronuncia favorevole, pertanto la Regione dovrà ridefinire i margini della programmazione delle attività del GAL reinserendo i Comuni precedentemente esclusi.

considerato

che ad oggi l’intero comparto agricolo e agroalimentare con il relativo indotto è completamente fermo anche perché in attesa della pubblicazione dei bandi e/o dell’erogazione delle relative risorse,

Tutto ciò premesso e considerato,

si interroga il Presidente della Giunta e l’Assessore all’Agricoltura per sapere quali iniziative il Governo regionale intenda assumere per recuperare il ritardo e rendere concretamente operativo questo fondamentale strumento di programmazione e di finanziamento del sistema agricolo ed agroalimentare pugliese.

Bari, 7 giugno 2017

Saverio Congedo